| Bosna i Hercegovina | Bosnia and Herzegovina |
| --- | --- |
| Federacija Bosne i Hercegovine | Federation of Bosnia and Herzegovina |
| FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA | FEDERATION MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS |
| FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | S A R A J E V O |
| ## S A R A J E V O |  |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova –

Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

za period 1. 1. – 31. 12. 2016.

Sarajevo, januar 2017. godine

Sarajevo, M. Spahe 7, tel.: (00387 33) 590-201 / 280-020, lok.: 3100 / fax: (00387 33) 590-218 / www.fmup.gov.ba

A. Uvod

Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/14) utvrđena je organizacija, rukovođenje i nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i Federalnu upravu policije te međusobni odnosi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Federacije BiH u oblasti unutrašnjih poslova.

U sastavu Federalnog ministrstva unutrašnjih poslova nalazi se Federalna uprava policije koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova su:

1. sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanje u promet opojnih droga i organizovanog kriminala te pronalaženje, hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;

2. osiguranje određenih osoba i zgrada Federacije;

3. školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;

4. sticanje i prestanak državljanstva Federacije;

Poslovi iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona su: provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu, osobno ime, matične knjige i matični registar, agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine, inspekcijski nadzor zaštite od požara, eksplozivne materije, prijevoz opasnih materija, poslovi detektivske djelatnosti, provođenje određenih mjera i radnji koje se odnose na područje nasilja u porodici u skladu sa zakonom, kao i drugi poslovi određeni zakonima Federacije.

U okviru realizacije svojih nadležnosti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove iz člana 14., a Federalna uprava policije iz člana 31. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je u 2016. godini kontinuirano vršilo školovanje kadeta za čin „policajac“ i „mlađi inspektor“, kao i stručno usavršavanje policijskih službenika provođenjem specijalističkih kurseva u organizaciji Policijske akademije FMUP-a, međunarodnih organizacija i drugih institucija. Također, vršena je obuka za osposobljavanje polaznika za rad u agencijama za zaštitu ljudi i imovine, stručna obuka uposlenika agencija za zaštitu ljudi i imovine, obuka u skladu sa Strateškim planom i programom Vlade FBiH kao i provedba programa za mlade.

Utvrđen je tekst Nacrta Zakona o prevozu opasnih materija (Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 12 sjednici održanoj 13. 7. 2016. godine usvojio zaključak kojim prihvata Nacrt zakona o prevozu opasnih materija, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona) i Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije BiH (Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 14. sjednice održanoj 8. 12. 2016. godine usvojio Zaključak kojim prihvata Nacrt Zakona o policijskim službenicima FBiH i smatra da može poslužiti kao osnov za izradu zakona). Također, donesen je Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana a pripremljene su i radne verzije Pravilnika o inspekcijskom nadzoru iz oblasti državljanstva i propisa o inspekcijskom nadzoru u oblasti rada agencija i unutrašnjih službi zaštite i izrade procjene ugroženosti, elaborata zaštite objekata i prostora koji se štiti.

Vršeni su redovni, kontrolni i vanredni nadzori agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, kao i redovni, kontrolni i vanredni nadzori pravnih lica sa aspekta primjene mjera zaštite od požara.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru svojih nadležnosti izvršilo je sve svoje redovne obaveze u okviru poslova predviđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, osim nekih čija dinamika je ovisna od usvojenih Zakonskih rješenja ili zakonskih procedura, kao i od raspoloživih finansijskih sredstava.

U skladu sa raspoloživim podacima koje su dostavili sektori Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, za period 1. 1.-31. 12. 2016. godine, u nastavku sljedi tabelarni prikaz.

B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima

| STRATEŠKI CILJ 1. RAZVOJ UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERACIJE BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos ostvarenju strateških ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za krajnje rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Izrađen prijedlog Strategije |  |  |  |  |  |  | Izrađen prijedlog Strategije |  |  |  |  |  | Izrađen Nacrt strategije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1.1. Donošenje strategije razvoja FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Izrađen prijedlog Strategije |  |  |  |  |  |  | Izrađen prijedlog Strategije |  |  |  |  |  | Izrađen Nacrt strategije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 1.1.1. | Izrada prijedloga Strategije razvoja FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabinet ministra |  |  |  |  |  | 0% |  | Izrađen je Nacrt strategije. 40% aktivnosti izvršeno. |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Operativni cilj 1.2. Unapređenje unutrašnje organizaciji FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Izrađen pravilnik |  |  |  |  |  |  | Izrađen pravilnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 1.2.1. | Izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabinet ministra |  |  |  |  |  | 100% |  | Pravilnik je pripremljen ali je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi, na osnovu kojeg je Pravilnik pripremljen, nije u skladu s Ustavom FBiH te Pravilnik nije razmatran niti je data saglasnost od strane Vlade FBiH |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Operativni cilj 1.3. Unapređenje rada Federalne uprave civilne zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Usvojeni zakonski propisi |  |  |  |  |  |  | Usvojeni zakonski propisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 1.3.1. | Priprema i usvajanje zakonskih propisa u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabinet ministra i Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 100% |  | Ministarstvo je blagovremeno izvršilo svoj dio obaveza |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Operativni cilj 1.4. Unapređenje rada Federalne uprave policije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 1.4.1. | Jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta Federalne uprave policije |  |  |  |  |  |  |  |  | FMUP i FUP |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 1.4.2. | Praćenje implementacije propisa koji se odnose na jačanje profesionalizma u FMUP-u, smanjenje i suzbijanje korupcije |  |  |  |  |  |  |  |  | FMUP i FUP |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE SIGURNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U FBIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju strateških ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za krajnje rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Izrađen prijedlog dokumenta Strategije i Akcionog plana |  |  |  |  |  |  | Izrađen prijedlog dokumenta Strategije i Akcionog plana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.1. Osiguranje uslova za povećanje sigurnosti u saobraćaju na cestama u FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Izrađen prijedlog Strategije |  |  |  |  |  |  | Izrađen prijedlog Strategije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 2.2.1. | Izrada prijedloga dokumenta “Strategija sigurnosti drumskog saobraćaja na cestama FBiH 2016.-2020.” |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabinet ministra |  |  |  |  |  | 100% |  | Vlada FBiH je usvojila Informaciju i zadužila Federalno ministarstvo finansija da iznađe finansijska sredstva za daljnje aktivnosti |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 2.3.1. | Izrada Akcionog plana za realizaciju zadataka iz strateškog dokumenta |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabinet ministra |  |  |  |  |  | 0% |  | Akcioni plan će biti donesen nakon što bude usvojena Strategija |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 3: IZRADA PROPISA IZ NADLEŽNOSTI FMUP-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju strateških ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za krajnje rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Objavljivanje u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  | Objavljivanje u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.1: Zakon o prevozu opasnih materija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Objavljivanje Zakona u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  | Objavljivanje Zakona u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  | Vlada Federacije BiH utvrdila nacrt zakona koji je uputila u parlamentarnu proceduru. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 12 sjednici održanoj 13. 7. 2016. godine razmatrao nacrt predmetnog zakona i usvojio zaključak da prihvata nacrt Zakona o prevozu opasnih materija, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |
| 3.1.1 |  | Utvrđivanje nacrta Zakona o prevozu opasnih materija |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove i Federalna uprava policije |  |  |  |  |  | 60% |  |  | Vlada Federacije BiH utvrdila nacrt zakona koji je uputila u parlamentarnu proceduru. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 12 sjednici održanoj 13. 7. 2016. godine razmatrao nacrt predmetnog zakona i usvojio zaključak da prihvata nacrt Zakona o prevozu opasnih materija, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona. |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.2: Zakon o policijskim službenicima Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Objavljivanje Zakona u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  | Objavljivanje Zakona u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  | Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 14. sjednice održanoj 8. 12. 2016. godine usvojio Zaključak kojim prihvaća Nacrt Zakona o policijskim službenicima FBiH i smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga zakona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |
| 3.2.1 |  | Utvrđivanje nacrta Zakona o policijskim službenicima FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove i Federalna uprava policije |  |  |  |  |  | 60% |  |  | Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 14. sjednice održanoj 8. 12. 2016. godine usvojio Zaključak kojim prihvaća Nacrt Zakona o policijskim službenicima FBiH i smatra da može poslužiti kao osnov za izradu zakona. |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.3. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Objavljivanje Zakona u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  | Objavljivanje Zakona u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  | Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nije razmatrao nacrt predmetnog zakona. Predlagač nacrta zakona je Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Prema zaključku Predstavničkog Doma Parlamenta Federacije BiH, FMUP je dužan da pruži stručnu pomoć Komisiji za izradu nacrta zakona. Obzirom da nije još razmatran nacrta zakona u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, nisu se stekli uslovi za postupanje ovog Ministarstva po zaključku Parlamenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |
| 3.3.1 |  | Utvrđivanje nacrta Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 0% |  |  | Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nije razmatrao nacrt predmetnog zakona. Predlagač nacrta zakona je Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Prema zaključku Predstavničkog Doma Parlamenta Federacije BiH, FMUP je dužan da pruži stručnu pomoć Komisiji za izradu nacrta zakona. Obzirom da nije još razmatran nacrta zakona u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, nisu se stekli uslovi za postupanje ovog Ministarstva po zaključku Parlamenta. |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.4. Zakon o ličnom imenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Objavljivanje Zakona u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  | Objavljivanje Zakona u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  | U toku je usaglašavanje sa nadležnim organima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |
| 3.4.1 |  | Utvrđivanje nacrta Zakon o ličnom imenu |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 20% |  |  | U toku je usaglašavanje sa nadležnim organima. |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.5: Zakon o državljanstvu Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Objavljivanje podzakonskog propisa u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  | Objavljivanje podzakonskog propisa u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  | Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana objavljen u Službenim novinama FBiH broj 85/16. Pripremljena je radna verzija Pravilnika o inspekcijskom nadzoru iz oblasti državljanstva i trenutno je u toku usaglašavanje sa organizacionim jedinicama Ministarstva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |
| 3.5.1 |  | Izrada podzakonskog propisa |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 100% 80% |  |  | Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana objavljen u Službenim novinama FBiH broj 85/16. Pripremljena je radna verzija Pravilnika o inspekcijskom nadzoru iz oblasti državljanstva i trenutno je u toku usaglašavanje sa organizacionim jedinicama Ministarstva. |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.6: Zakon o unutrašnjim poslovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Objavljivanje podzakonskih propisa u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  | Objavljivanje podzakonskih propisa u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  | U toku je priprema izrade propisa koji su ostali nedovršeni po osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |
| 3.6.1 |  | Izrada podzakonskih propisa |  |  |  |  |  |  |  |  | Sve organizacione jedinice Ministarstva i Federalna uprava policije |  |  |  |  |  | 0% |  |  | U toku je priprema izrade propisa koji su ostali nedovršeni po osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.7: Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Objavljivanje podzakonskih propisa u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  |  |  | Objavljivanje podzakonskih propisa u Službenim novinama Federacije BiH |  |  |  |  |  | Pripremljena je radna verzija propisa o inspekcijskom nadzoru u oblasti rada agencija i unutrašnjih službi zaštite i izrade procjene ugroženosti elaborata zaštite objekata i prostora koji se štiti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |
| 3.7.1 |  | Izrada podzakonskih propisa (tri propisa) |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove, Policijska akademija i Inspektorat za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara |  |  |  |  |  | 0% |  |  | Pripremljena je radna verzija propisa o inspekcijskom nadzoru u oblasti rada agencija i unutrašnjih službi zaštite i izrade procjene ugroženosti elaborata zaštite objekata i prostora koji se štiti. |  |  |  |  |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 4: IMPLEMENTACIJA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA – USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE MATIČNOG REGISTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju strateških ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za krajnje rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Ažuriranje matičnih evidencija i digitalizacija matičnih knjiga |  |  |  |  |  |  |  | Ažuriranje matičnih evidencija i digitalizacija matičnih knjiga |  |  |  |  |  | Ažuriranje matičnih evidencija i digitalizacija matičnih knjiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 4.1: Matični registar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |
| Ažuriranje matičnih evidencija i digitalizacija matičnih knjiga |  |  |  |  |  |  |  | Ažuriranje matičnih evidencija i digitalizacija matičnih knjiga |  |  |  |  |  | Ažuriranje matičnih evidencija i digitalizacija matičnih knjiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |
| 4.1.1. |  | Održavanje JCMR |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 100% |  |  | Sklopljen ugovor o održavanju sa dobavljačem |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Uspostava i rad aplikacije za JCMR-dorade i dopune |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 0% |  |  | Odloženo za sljedeću godinu zbog nedostatka finansijskih sredstava. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. |  | Nabavka – distribucija i instaliranje dodatne opreme za funkcionisanje i održavanje JCMR (elektronske sigurnosne kartice za pristup el. registru i uspostava rezervne lokacije sa opremom, održavanje i dorade ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 0% |  |  | Nije ugovoreno daljnje usavršavanje aplikacije JCMR FBiH zbog nedostatka finansijskih sredstava. 40% aktivnosti je izvršeno. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  | Praćenje dosadašnjih razvoja tehnoloških ostvarenja (obilazak sajmova u vezi sa informaciono-komunikcionim tehnologijama koje se primjenjuju u svrhu praćenja rada el. matičnih registara i drugih okruglih stolova, seminara i sastanaka |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 100% |  |  | Prisustvo seminaru u Budvi, Banja Luci i Vlašiću |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. |  | Izrada Priručnika za praktičnu upotrebu matičnog registra |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za pravne poslove |  |  |  |  |  | 100% |  |  | Priručnik je završen, ali nije objavljen zbog nedostatka finansijskih sredstava. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. |  | Uspostava saradnje sa IDDEE-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | Održava se postojeći nivo saradnje sa IDDEE-om. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. |  | Povezivanje sa matičnim registrom RS-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  | Predstavnici nadležnog ministarstva RS-a još nisu spremni za provođenje ove aktivnosti. |  |  |  |  |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 5: ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI FMUP-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju strateških ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za krajnje rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj polaznika |  |  |  |  |  |  | 3450 |  |  |  |  |  | 3390 |  |  |  |  |  |  |  | -Školovanje u toku za 190 polaznika; |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.1: Osnovna policijska obuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj polaznika |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | -Školovanje u toku za 190 polaznika -Neprovedene konkursne procedure u pol.agencijama u odnosu na iskazane potrebe |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.1.1. | Osnovna policijska obuka za čin “policajac” |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Planirano na osnovu iskazanih potreba KMUP-ova, ali nisu provedene konkursne procedure od strane istih. Obuka u toku za 185 polaznika. 38% aktivnosti je izvršeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Osnovna policijska obuka za čin “mlađi inspektor” |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Planirano na osnovu iskazanih potreba KMUP-ova, ali nisu provedene konkursne procedure od strane istih. Obuka u toku za 5 polaznika. 30% aktivnosti je izvršeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.2: Stručno osposobljavanje i usavršavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj polaznika |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  |  |  |  | Nedostatak budžetskih sredstava za angažovanje po osnovu Ugovora o djelu |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.2.1. | Kursevi u organizaciji Policijske akademije |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Kursevi u organizaciji međunarodnih organizacija |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Obuka u organizaciji drugih institucija |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Opremanje kabineta savremenom opremom za teoretsku i situacionu nastavu (svake godine opremanje tri učionice sa laptopm, projektorom i kamerom) |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a Sektor za Mat-fin poslove |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nedostatak budžetskih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Oprema za realizaciju specijalističkih kurseva u organizaciji Policijske akademije FMUP-a (kriminalistički tehničari, motociklistički kurs, i dr.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a Sektor za Mat-fin poslove |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nedostatak budžetskih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Rekonstrukcija strelišta u Suhodolu |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a Sektor za Mat-fin poslove |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nedostatak budžetskih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Donošenje plana izrade udžbenika, brošura, praktikuma i druge stručne literature |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nije donešen zakonski osnov za realizaciju ove aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Aktivnosti na pripremi izrade udžbenika, brošura, praktikuma i druge stručne literature |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nije donešen zakonski osnov za realizaciju ove aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.3: Agencije za zaštitu ljudi I imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj polaznika |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 941 |  |  |  |  |  |  |  | -Povećan interes polaznika obuke -Uvođenje stručne obuke za uposlenike agencija za zaštitu ljudi I imovine(Pravilnik, “Sl. Novine FBiH” br.40/16) |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FbiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.3.1. | Fizička zaštita |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Tehnička zaštita |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Odgovorne osobe |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Stručna obuka |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.4: Obuka u rukovanju I upotrebi vatrenog oružja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj polaznika |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 1105 |  |  |  |  |  |  |  | Manji interes pripadnika drugih agencija za provedbu zakona |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FbiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.4.1. | Realizacija obuke u rukovanju i upotrebi vatrenog oružja sa izvođenjem bojevog gađanja za polaznike osnovne policijske obuke |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Realizacija obuke u rukovanju i upotrebi vatrenog oružja sa izvođenjem bojevog gađanja za pripadnike agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Realizacija obuke u rukovanju i upotrebi vatrenog oružja sa izvođenjem bojevog gađanja za pripadnike drugih agencija za provedbu zakona |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.5: Realizacija obuka sa Strateškim planom i programom Vlade FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj polaznika |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FbiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.5.1. | Realizacija obuka iz oblasti nasilja u porodici |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Realizacija obuka iz oblasti borbe protiv korupcije |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Nedostatak budžetski sredstava za angažovanje predavača na osnovu Ugovora o djelu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.6: Provedba programa za mlade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj polaznika |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FbiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.6.1. | Obuka iz oblasti prevencije maloljetničke delikvencije |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Nedostatak budžetski sredstava za angažovanje predavača na osnovu Ugovora o djelu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Rješavanje problema mladih konceptom rada policije u zajednici |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Nedostatak budžetski sredstava za angažovanje predavača na osnovu Ugovora o djelu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3. | Dani otvorenih vrata Policijske akademije |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.7: Novi koncept osnovne policijske obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj polaznika |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FbiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.7.1. | Rješavanje statusnih pitanja organizacionog dijela i osoblja Policijske akademije FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija Sektor za opće I zajedničke poslove |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Nije donešen Zakonski osnov za realizaciju ove aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2. | Uvođenje novog koncepta obuke |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.3. | Praćenje primjene novog koncepta obuke |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.8: Učenje na daljinu (u okviru IPA projekta EU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Okončan Projekt uspostavljen sistem |  |  |  |  |  |  | Okončan Projekt uspostavljen sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FbiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.8.1. | Uvođenje Sistema internet, intraneta i WI-FI pristupa-proširenje na G objekat |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Nedostatak budžetskih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2. | Primjena Sistema učenja na daljinu |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3. | Opremanje elektronske biblioteke sa kabinetom za strane jezike |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nedostatak budžetskih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.9: Kadrovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Broj popunjenih radnih mjesta |  |  |  |  |  |  | Efikasniji rad Policijske akademije I kvalitetnija obuka polaznika svih vidova obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FbiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.9.1. | Popuna upražnjenih radnih mjesta po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Konkursna procedura u toku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2. | Utvrđivanje prijedloga propisa u skladu sa članom 86. Zakona o unutrašnjim poslovima |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Procedura u toku rješavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 5.10: Obnova infrastrukture, opreme i poboljšanje uslova za realizaciju obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Obnovljena infrastruktura, oprema i poboljšanji uslovi za realizaciju obuke |  |  |  |  |  |  | Obnovljena infrastruktura, oprema i poboljšanji uslovi za realizaciju obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FbiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 5.10.1. | Rekonstrukcija “F” objekta |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a Sektor za Mat-fin poslove |  |  |  |  |  | 0,00 % |  | Nedostatak budžetskih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2. | Tekuće održavanje objekata (fasada, oluci, sanitarni čvorovi,i dr.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a Sektor za Mat-fin poslove |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nedostatak budžetskih sredstava. 70% aktivnosti je izvršeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 | Održavanje sistema grijanja (toplovod), elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a Sektor za Mat-fin poslove |  |  |  |  |  | 100,00%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.4 | Stavljanje u funkciju i opremanje streljane za vazdušno oružje u „E“ objektu |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija FMUP-a Sektor za Mat-fin poslove |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nedostatak budžetskih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 6. UNAPREĐENJE I PRIMJENA PRAVNOG OKVIRA ZA DJELOVANJE INSPEKTORATA U OKVIRU INSPEKCIJSKIH NADZORA U OKVIRU ZAKONSKIH OVLAŠTENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju strateških ciljeva |  |  | Unapređenje rada inspektora na terenu u sprovedbi zakonskih i podzakonskih akata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za krajnje rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |
| Jedinstveni pristup inspekcijskom nadzoru u FBiH |  |  |  |  |  | Unapređenje inspekcijskog nadzora u FMUP-u i KMUP-u kao i poboljšanje stanja u primjeni Zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara |  |  |  |  |  | Unapređen inspekcijski nadzora u FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 6.1. Unificirati inspekcijske nadzore koji su Zakonom dati u nadležnost FMUP-a i KMUP-ova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |
| Jedinstveni pristup inspekcijskom nadzoru u FMUP |  |  |  |  |  | Unapređenje inspekcijskih nadzora u FBiH |  |  |  |  |  | Unapređen inspekcijski nadzor u FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 6.1.1. | Održavanje zajedničkih sastanaka sa KMUP-ovima , agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine radi primjenjivosti i harmonizacije Zakonskih i podzakonskih akata. |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 6.1.2. | Koordinacija aktivnosti sa Sektorom za pravne poslove na izradi Zakonskih i podzakonskih akata. |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Operativni cilj 6.2. Unapređenje stanja zaštite ljudi i imovine i stanja u oblasti zaštite od požara. Podizanje nivoa stručne osposobljenosti uposlenika Inspektorata radi kvalitetnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Inspektorata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  | Poštivanje i provedba Zakona i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |
| Potpunija primjena propisa iz oblasti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara i viši nivo organizovanosti nosioca aktivnosti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara |  |  |  |  |  | Veći stepen zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara Stručniji pristup inspekcijskom nadzoru koji će doprinijeti poboljšanju stanja u oblasti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara |  |  |  |  |  | Postignuti očekivani rezultati I poboljšanje stanja u oblasti zaštite ljudi I imovine I zaštite od požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 6.2.1. | Redovni,kontrolni i vanredni nadzori agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 6.2.2. | Redovni,kontrolni i vanredni nadzori pravnih subjekata sa aspekta primjene mjera zaštite od požara |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 6.2.3. | Organiziranje stručnog usavršavanja inspektora (prisustvo seminarima,sajmovima i slično). |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Nije bilo organiziranih obuka od interesa za Inspektorat. Aktivnost je planirana i u 2017. |  |  |  |  | Ne |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 7. RAZVOJ IT SEKTORA U FMUP-U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju strateških ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za krajnje rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Budžet |  |  |  |  |  |  | Izvršavanje programa I aktivnosti Ministarstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 7.1. Razvoj IT sektora u FMUP-u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Unapređen IT sektor |  |  |  |  |  |  | Unapređen IT sektor |  |  |  |  |  | Unapređen IT sektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 7.1.1. | Razvoj IT sektora u FMUP-u |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabinet ministra i Sektor za opce i zajednicke poslove |  |  |  |  |  | 0,00% |  | Nedostatak finansijskih sredstava. 50% aktivnosti je izvršeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 8. USTROJAVANJE ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju strateških ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za krajnje rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 8.1. Sređivanje i čuvanje postojeće arhivske građe FMUP-a i pripremne radnje za uspostavu elektronske pisarnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva |  |  |  | (navesti najbitnije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  |  | Očekivani godišnji rezultat (preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana) |  |  |  |  |  | Realizovani rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje |  |  |  |  |  |
| Kvalitetniji rad državnih službenika i namještenika |  |  |  |  |  |  | Kvalitetniji rad državnih službenika i namještenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositelj (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  | Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno, ukazati na razloge |  |  |  |  |  | Vlada FBiH usvojila (Da/Ne) |  |  |
| 8.1.1. | Sređivanje i čuvanje postojeće arhivske građe FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za opće i zajedničke poslove i Kabinet ministra |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Da |  |  |
| 8.1.2. | Pripremne radnje za uspostavu elektronske pisarnice |  |  |  |  |  |  |  |  | Sektor za opće i zajedničke poslove i Kabinet ministra |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Da |  |  |

Aktivnosti koje su izvršene u većem obimu od planiranog:

5.3.1.-110,90%, 5.3.2.-130,00%, 5.3.4.-335,00%, 5.4.1.-110,9%, 5.4.2.-130,00%, 5.5.1.-254,00%, 5.6.3.-113,00%, 6.2.1.-178,00% i 6.2.2.-129,00%

C. Pregled ukupnog procenta izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima

| Naziv cilja | Izvršeno u odnosu na planirano (%) | Utrošeno sredstava u odnosu na planirano (%) |
| --- | --- | --- |
| STRATEŠKI CILJ 1. RAZVOJ UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERACIJE BIH | 75,00% |  |
| Operativni cilj 1.1. Donošenje strategije razvoja FMUP-a | 0,00% |  |
| Operativni cilj 1.2. Unapređenje unutrašnje organizaciji FMUP-a | 100,00% |  |
| Operativni cilj 1.3. Unapređenje rada Federalne uprave civilne zaštite | 100,00% |  |
| Operativni cilj 1.4. Unapređenje rada Federalne uprave policije | 100,00% |  |
| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE SIGURNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U FBIH | 50,00% |  |
| Operativni cilj 2.1. Osiguranje uslova za povećanje sigurnosti u saobraćaju na cestama u FBiH | 50,00% |  |
| Strateški cilj 3: IZRADA PROPISA IZ NADLEŽNOSTI FMUP-a | 32,85% |  |
| Operativni cilj 3.1: Zakon o prevozu opasnih materija | 60,00% |  |
| Operativni cilj 3.2: Zakon o policijskim službenicima Federacije BiH | 60,00% |  |
| Operativni cilj 3.3. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije | 0% |  |
| Operativni cilj 3.4. Zakon o ličnom imenu | 20,00% |  |
| Operativni cilj 3.5: Zakon o državljanstvu Federacije BiH | 90,00% |  |
| Operativni cilj 3.6: Zakon o unutrašnjim poslovima | 0,00% |  |
| Operativni cilj 3.7: Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine | 0,00% |  |
| Strateški cilj 4: IMPLEMENTACIJA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA – USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE MATIČNOG REGISTRA | 57,14% |  |
| Operativni cilj 4.1: Matični registar | 57,14% |  |
| Strateški cilj 5: ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI FMUP-A | 44,58% |  |
| Operativni cilj 5.1: Osnovna policijska obuka | 0,00% |  |
| Operativni cilj 5.2: Stručno osposobljavanje i usavršavanje | 37,5% |  |
| Operativni cilj 5.3: Agencije za zaštitu ljudi I imovine | 100,00% |  |
| Operativni cilj 5.4: Obuka u rukovanju I upotrebi vatrenog oružja | 100,00% |  |
| Operativni cilj 5.5: Realizacija obuka sa Strateškim planom i programom Vlade FBiH | 50,00% |  |
| Operativni cilj 5.6: Provedba programa za mlade | 33,33% |  |
| Operativni cilj 5.7: Novi concept osnovne policijske obuke | 66,66% |  |
| Operativni cilj 5.8: Učenje na daljinu (u okviru IPA projekta EU) | 33,33% |  |
| Operativni cilj 5.9: Kadrovi | 0,00% |  |
| Operativni cilj 5.10: Obnova infrastrukture, opreme i poboljšanje uslova za realizaciju obuke | 25,00% |  |
| STRATEŠKI CILJ 6. UNAPREĐENJE I PRIMJENA PRAVNOG OKVIRA ZA DJELOVANJE INSPEKTORATA U OKVIRU INSPEKCIJSKIH NADZORA U OKVIRU ZAKONSKIH OVLAŠTENJA | 83,33% |  |
| Operativni cilj 6.1. Unificirati inspekcijske nadzore koji su Zakonom dati u nadležnost FMUP-a i KMUP-ova | 100,00% |  |
| Operativni cilj 6.2. Unapređenje stanja zaštite ljudi i imovine i stanja u oblasti zaštite od požara. Podizanje nivoa stručne osposobljenosti uposlenika Inspektorata radi kvalitetnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Inspektorata. | 66,66 |  |
| STRATEŠKI CILJ 7. RAZVOJ IT SEKTORA U FMUP-U | 0,00% |  |
| Operativni cilj 7.1. Razvoj IT sektora u FMUP-u | 0,00% |  |
| STRATEŠKI CILJ 8. USTROJAVANJE ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE FMUP-a | 100,00% |  |
| Operativni cilj 8.1. Sređivanje i čuvanje postojeće arhivske građe FMUP-a i pripremne radnje za uspostavu elektronske pisarnice | 100,00% |  |
| Sveukupno za Federalno ministarstvo | 55,36% |  |

D. Pregled izrade planiranih zakona i drugih akata po strateškim ciljevima

| Strateški cilj 3. IZRADA PROPISA IZ NADLEŽNOSTI FMUP-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv zakona | Planirani rok za pripremu | Status zakona, zaključno sa 31.12. __ god |  |  |  |  |  |  |  | Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan |
|  |  |  | Procjena uticaja (30%) |  |  | Prednacrt (30%) |  | Konsultacije (20%) |  | Vlada FBiH usvojila (10%) |  |
| 1 | Utvrđivanje Nacrta Zakona o prevozu opasnih materija | prvi kvartal 2016. godine |  |  |  | X |  | X |  | X | Vlada Federacije BiH utvrdila nacrt zakona koji je uputila u parlamentarnu proceduru. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 12 sjednici održanoj 13. 7. 2016. godine razmatrao nacrt predmetnog zakona i usvojio zaključak da prihvata nacrt Zakona o prevozu opasnih materija, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona. |
| 2 | Utvrđivanje Nacrta Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH | prvi kvartal 2016. godine |  |  |  | X |  | X |  | X | Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 14. sjednice održanoj 8. 12. 2016. godine usvojio Zaključak kojim prihvaća Nacrt Zakona o policijskim službenicima FBiH i smatra da može poslužiti kao osnov za izradu zakona. |
| 3. | Utvrđivanje Nacrta Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije | zadnji kvartal 2016. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nije razmatrao nacrt predmetnog zakona. Predlagač nacrta zakona je Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Prema zaključku Predstavničkog Doma Parlamenta Federacije BiH, FMUP je dužan da pruži stručnu pomoć Komisiji za izradu nacrta zakona. Obzirom da nije još razmatran nacrta zakona u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, nisu se stekli uslovi za postupanje ovog Ministarstva po zaključku Parlamenta. |
| 4. | Utvrđivanje Nacrta Zakona o ličnom imenu | drugi kvartal 2016. godine |  |  |  |  |  | X |  |  | U toku je usaglašavanje sa nadležnim organima |
| Podzakonska akta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv akta |  |  | Planirani rok za pripremu |  |  | Status akta, zaključno sa 31.12. __ god |  |  |  | Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan |
|  |  |  |  |  |  |  | Prednacrt (80%) |  | Akt usvojen (20%) |  |  |
| 1. | Izrada podzakonskog propisa po osnovu Zakona o državljanstvu FBiH |  |  | prvi kvartal 2016. godine |  |  | X X |  | X |  | Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana objavljen u Službenim novinama FBiH broj 85/16. Pripremljena je radna verzija Pravilnika o inspekcijskom nadzoru iz oblasti državljanstva i trenutno je u toku usaglašavanje sa organizacionim jedinicama Ministarstva. |
| 2. | Izrada podzakonskih propisa po osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima |  |  | prvi i drugi kvartal 2016. godine |  |  |  |  |  |  | U toku je priprema izrade propisa koji su ostali nedovršeni po osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima. |
| 3. | Izrada podzakonskih propisa po osnovu Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (tri propisa) |  |  | prvi i drugi kvartal 2016. godine |  |  |  |  |  |  | Pripremljena je radna verzija propisa o inspekcijskom nadzoru u oblasti rada agencija i unutrašnjih službi zaštite i izrade procjene ugroženosti elaborata zaštite objekata i prostora koji se štiti. |
| UKUPNI PROCENAT ZA SVE PLANIRANE ZAKONE I AKTA |  |  |  |  | 32,85% |  |  |  |  |  |  |